## Hoja 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: | 2
Proyecto: | Dealer
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-06-02 |  | Duración: | 11 semanas
Fin: | 2021-08-18
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
Reunión con el Cliente | Lista de requerimientos | DLR_LR_V1 | Seb/AS , Kat/JP | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 30%
Desarrollo del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | DLR_ECI_PI_V1 | Seb/AS, Kat/JP | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 60%
Especificacion de requisitos | Documento de especificación de requerimientos | DLR_DER_V1 | Seb/AS, Kat/JP | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 70%
Análisis de requisitos | Documento de especificación de requerimientos actualizado | DLR_DER_V2 | Seb/AS, Kat/JP | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 100%
Hito 1 - Sprint 1
Diseño de interfaces gráficas | Wireframes y Mockups | DLR_WM_V1 | Fura/DS | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 20%
Diagrama de la arquitectura del software | Documento de arquitectura de software | DLR_DAS_V1 | Lanasca/Arc.S | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 60%
Diseño de base de datos | Diagrama de base de datos | DLR_DBD_V1 | Fura/DS, Seb/AS. Jos/DBA | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 80%
Registro del Servidor | Registro relacionados al despliegue | DLR_AS_V1 | Villasante/Devops | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 20%
Hito 2 - Sprint 2
Diseño de clases | Diagramas de clase | DLR_DC_V1 | Fura/DS, Seb/AS | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 15%
Diseño a nivel de componentes | Diagramas de componentes del software | DLR_DCS_V1 | Fura/DS, Seb/AS | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 60%
Configuracion de Parametros | Parametros relacionados al despliegue | DLR_AS_V1 | Villasante/Devops, Seb/AS | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 70%
Desarrollo de la Infraestructura (back y bd) | Modelado de BD Arquitectura software | DLR_AS_V1 | Orduña/arqui. infraestru. | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 95%
Funcionamiento del Servidor | Administración del Servidor | DLR_AS_V1 | Villasante/Devops | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 5%
Hito 3 - Sprint 3
Desarrollo del frontend | Integración con el backend | DLR_FRONT_V1 | Yanac/Backend | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 40%
Desarrollo del backend | Integración con el frotend | DLR_BACK_V1 | Diaz/Frontend | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 80%
Desarrollo del manual Técnico | Documento manual Técnico | DLR_DMT_V1 | Fura/DS, Yanac/Back, Diaz, Front | 2021-07-14 | 2021-07-28 | 90%
Desarrollo del manual de Usuario | Documento manual de usuario | DLR_DMU_V1 | Fura/DS, Yanac/Back, Diaz, Front, Encalada/Scrum | 2021-07-14 | 2021-07-28 | 100%
Hito 4 - Sprint 4
Diseño del despliegue de la aplicación | Diagrama de despliegue | DLR_DD_V1 | Fura/DS,Villasante/Devops | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 20%
Desarrollo del Plan de Pruebas | Documento de Plan de Pruebas | DLR_DPP_V1 | Chávez/Testing | 2021-06-11 | 2021-07-28 | 70%
Pruebas de calidad | Acta de Pruebas de Calidad | DLR_APC_V1 | Chávez/Testing | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 85%
Prueba de Trazabilidad | Documento de Trazabilidad | DLR_DT_V1 | Chávez/Testing | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 100%
Hito 5 - Sprint 5
Despliegue de la aplicación | Alojamiento | DLR_DES_APP_V1 | Orduña/arqui. infraestru,Villasante/Devops | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 90%
Capacitación para el uso del Software |  | DLR_CAP_APP_V1 | Encalada/ Scrum | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 100%